## CRONOGRAMA FÍS FIN
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | TOMADOR: | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
|  | EMPREENDIMENTO: | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA TRANSVERSAL NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA ANHANGUERA, SP-330, NO KM 119+006, ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO COM FURO DIRECIONAL, COM A UTILIZAÇÃO DE TUBO CAMISA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 355MM SDR 17 PN 10 PE 100, PARA TRAVESSIA DE ADUTORA DE ÁGUA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 250MM SDR 17 PN 10 PE 100, AMBOS COM SOLDA POR TERMOFUSÃO (SOLDA DE TOPO),
Nº | DESCRIÇÃO DOS ITENS |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Mobilização e Desmobilação
1.1 | Mobilização e desmobilação de equipe e equipamentos
2 | Execução de tubo camisa em PEAD por MND - Furo direcional |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
2.1 | Execução de tubo camisa em polietileno de alta densidade (PEAD), com DE 355MM, SDR 17, PN 10 e PE 100, inclusive fornecimento de material e montagem e montagem de todas as conexões em PEAD, inclusive solda através de Termofusão (Solda de Topo), conforme projeto executivo.
3 | Execução de rede de água em PEAD |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
3.1 | Execução de rede de água em polietileno de alta densidade (PEAD), com DE 250MM, SDR 17, PN 10 e PE 100, inclusive fornecimento de material e montagem e montagem de todas as conexões em PEAD, inclusive solda através de Termofusão (Solda de Topo), conforme projeto executivo.
4 | Execução de poços de visita |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
4.1 | Execução de poço de visita em bloco de concreto de 19x19x39cm, com profundidade de 2,75 metros, com dispositivo de drenagem em pedra nº 02, sendo um deles a montante e o outro a jusante da travessia, com foncecimento de material e mão de obra, conforme projeto executivo
4.1.1 | Base para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. Af_05/2018
4.1.2 | Acréscimo para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 2x2 m. Af_05/2018
4.1.3 | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa
4.1.4 | Tampão fofo articulado, classe d400 carga máx. 40 t, redondo tampa *600 mm, rede pluvial/esgoto
5 | Sinalização na faixa de domínio |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
5.1 | Sinalização de obra, contendo todos os elemento presentes no projeto de sinalização executivo (Placa, bairreiras, etc).
6 | Elaboração de projeto "As built" |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
6.1 | Elaboração de projeto "As built" das obras executadas em duas vias físicas, formato A1, devidamente assinadas pelo responsavel técnico e codificadas de acordo com a IP-00.000.000-0-A21/001, e também duas vias em formato digital compatíveis com o Auto Cad ou MicroStation gravadas em midia digital contendo o número do protocolo/expediente emitido pela ARTESP ou DER.
7 | Limpeza final da faixa de domínio |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
7.1 | Limpeza final da faixa de domínio e demais trechos no entorno de todo o vestígio de material existente para execução da obra.
TOTAL GERAL |  |  | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 30: 0
Nota: A empresa deverá preencher o presente cronograma respeitando o tempo máximo de execução de 10 dias uteis.
|  | ENGº RICARDO ONGARO - RESPONSÁVEL LEGAL | A Realizar em ( x ) Dia(s) ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 8: ENGº ERIC ANTHONY PADELA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ SP: 5061923291
DANIEL CIA LORENÇATTO - RESPONSÁVEL LEGAL